上线准备度评估报告

Feisheng Bot

生产上线差距、风险分级与整改路线

评估日期：2026-07-13

评估对象：本地 Docker Compose 部署与当前工作区代码

评估口径：对外生产上线标准，不以演示可用为通过条件

文档状态：内部评审稿

总体结论  当前版本适合内部演示和小范围联调，但尚未达到对外生产上线标准。主要阻断项集中在权限控制、渠道入口、业务闭环、知识库向量化、数据库迁移和密钥安全。

# 管理层摘要

基础设施与核心技术链路已经具备可运行基础：MySQL、Redis、MinIO、前后端容器均处于健康状态，管理员登录、真实 LLM 调用、文档存储和基础 FAQ 流程可以工作。

但“服务可启动”不等于“功能可上线”。当前至少有 7 项 P0 级阻断问题，任何一项未关闭都可能导致越权访问、渠道不可用、配置不生效、知识库检索失真或发布后数据库故障。

| 维度 | 当前判断 | 核心依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 可运行 | 5 个容器健康，MySQL/Redis/MinIO 可用 | 通过 |
| 身份认证 | 部分可用 | JWT 登录正常，但权限边界不完整 | P0 阻断 |
| 渠道接入 | 部分可用 | 钉钉/企微密钥已注入，网页渠道入口不可用 | P0 阻断 |
| 知识库 | 部分可用 | 上传修复完成，但无 Embedding 模型和向量数据 | P0 阻断 |
| 业务闭环 | 不足 | 多项页面仅 CRUD，未进入消息处理链路 | P0 阻断 |
| 发布治理 | 不足 | 无正式迁移机制，镜像构建跳过测试 | P0 阻断 |
| 依赖安全 | 当前良好 | npm 官方审计未发现已知漏洞 | 通过 |

# 已确认的积极基础

Docker 运行态正常，前端、后端、MySQL、Redis、MinIO 均为 healthy。

管理员登录和受保护接口可正常工作，真实 LLM 试聊返回 source=ai，抽测延迟约 3.2 秒。

钉钉与企微所需密钥均已注入运行容器；钉钉签名与加解密已有测试覆盖。

后端现有 13 个测试全部通过；前端生产依赖经 npm 官方源审计未发现已知漏洞。

知识库文件可写入 MinIO，并能完成解析、切片及删除回滚。

# P0 上线阻断问题

发布门禁  以下问题必须在生产发布前全部关闭，不建议以“上线后再修”的方式接受风险。

## P0-1. RBAC 权限没有完整生效

上线影响：普通登录用户可以访问知识库、客户、日志、文档和工单等敏感后台资源，存在数据越权与误操作风险。

审计证据：运行态使用无角色临时账号抽测：用户和角色接口返回 401，但知识库、客户、日志、文档、工单接口均返回 200。SecurityConfig 对大量接口仅要求 authenticated。

整改要求：建立权限标识到 API 的明确映射，启用方法级鉴权或完整请求匹配；前端菜单和路由同步按权限过滤；增加角色矩阵集成测试。

验收标准：无角色账号只能访问本人信息；客服、运营和管理员的每项读写权限均有正向与反向自动化测试，越权统一返回 403。

## P0-2. 超级管理员账号保护不完整

上线影响：最后一个超级管理员仍可能被删除、禁用或解除角色，导致整个后台失去管理入口。

审计证据：当前仅保护 admin 角色不可删除；UserController 仍允许删除任意用户，并可先删除全部用户角色再重新写入。

整改要求：禁止删除、禁用或解除最后一个超级管理员；用户删除必须同步清理关联表；角色分配操作使用事务并校验目标角色。

验收标准：数据库中始终至少存在一个启用的超级管理员；所有破坏最后管理员的请求均被拒绝并写入审计日志。

## P0-3. 网页客服渠道当前不可用

上线影响：官网聊天组件无法通过当前生产入口发送消息，直接影响核心客服场景。

审计证据：实测 http://localhost/gateway/channel/web/message 返回 405，直连后端 8082 返回 401；Nginx 未代理 /gateway，Spring Security 也未对网页渠道设计合法放行方案。

整改要求：增加 /gateway 代理；为网页渠道设计站点密钥、签名、来源白名单、限流和防重放机制；后端端口不直接暴露公网。

验收标准：通过 HTTPS 域名从真实网页组件完成消息发送、回复、重复消息去重和限流测试，未授权来源被拒绝。

## P0-4. 多项后台功能只有 CRUD，没有业务闭环

上线影响：管理人员在页面中保存配置后，机器人行为不发生变化，容易造成“配置已生效”的错误认知。

审计证据：渠道配置、意图管理、回复策略仅由 Controller/Mapper 读写；消息处理主链路没有引用这些实体。客户、工单和操作日志也缺少自动建档、建单和审计写入。

整改要求：逐项决定“接入主链路”或“暂时下线入口”。已保留功能必须定义触发条件、优先级、异常策略和可验证结果。

验收标准：每个后台配置都有端到端测试证明保存后会改变机器人行为；未完成的菜单不出现在生产版本。

## P0-5. 文档知识库尚未形成完整 RAG 能力

上线影响：上传页面可能显示处理完成，但文档没有向量，语义检索无法命中，真实回答质量与后台状态不一致。

审计证据：当前启用的 Embedding 模型为 0，数据库中带向量的切片为 0；文档即使 embeddedCount=0 仍被标记为 STATUS_COMPLETED。

整改要求：配置并验证 Embedding 模型；拆分解析、切片、向量化和审核状态；零向量视为失败或降级状态，并允许重试。

验收标准：至少使用一组业务文档完成上传、向量化、审核、检索、引用和删除回归；后台可区分各处理阶段。

## P0-6. 数据库升级没有正式迁移机制

上线影响：代码升级后可能因字段缺失直接出现 500，发布不可预测且难以回滚。

审计证据：本次文档上传故障即由旧 MySQL 数据卷未执行 05_add_minio_storage.sql 引起。docker-entrypoint-initdb.d 仅在首次初始化时运行。

整改要求：接入 Flyway 或 Liquibase；迁移脚本必须有版本、校验和、前向兼容与失败回滚策略；启动前执行 schema 校验。

验收标准：从任意受支持旧版本升级到新版本可自动完成迁移；重复启动不会重复执行；迁移失败时应用不得接收流量。

## P0-7. AI 密钥明文存储且存在日志泄露风险

上线影响：数据库或日志泄露会直接暴露第三方模型凭据，可能造成费用损失和数据泄露。

审计证据：BotAiModelConfig 直接保存 apiKey；EncryptionUtil 未被业务调用，且使用固定默认密钥和 AES-ECB；生产配置启用了 MyBatis StdOut SQL 参数日志。

整改要求：使用 KMS/Secrets Manager 或 AES-GCM 信封加密；移除默认密钥；接口永不回传密钥；生产关闭 SQL 参数日志并轮换现有密钥。

验收标准：数据库中不可直接识别原始密钥；日志扫描无密钥特征；密钥轮换、解密失败和权限访问均有测试与告警。

# P1 重要问题

| 编号 | 问题 | 风险 | 建议验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 上传容量配置不一致 | Nginx 默认约 1 MB，实测 2 MB 返回 413；后端声明 50 MB。 | 代理层与应用层限制一致，并覆盖 0 B、上限内和超限文件。 |
| P1-2 | 异步文档任务不可恢复 | 任务仅存在 JVM 内存线程池，重启后 processing 记录会永久悬挂。 | 使用持久队列/任务表，支持幂等、重试、超时和启动恢复。 |
| P1-3 | 转人工仅修改状态 | 没有客服分配、通知、接单、排队和超时升级。 | 完成转接全链路及 SLA 告警，能够追踪处理人和结果。 |
| P1-4 | 缺少统一限流 | 登录、AI、上传和公开回调可能被暴力尝试或刷量。 | 按 IP、账号、渠道和租户设置限流，触发后可观测。 |
| P1-5 | LLM/Embedding 超时未真正应用 | 配置字段存在，但实际使用默认 RestTemplate，外部服务卡住会占满线程。 | 连接、读取、总时限及重试策略有自动化故障测试。 |
| P1-6 | 健康检查过于乐观 | 接口固定返回 UP，无法发现 MySQL、Redis、MinIO 异常。 | 区分 liveness/readiness，并验证关键依赖和迁移状态。 |
| P1-7 | 网络边界不适合公网 | 仅 HTTP，8082 绑定所有网卡，缺少安全响应头和正式域名配置。 | HTTPS、HSTS、CSP、安全头及仅内网后端端口。 |
| P1-8 | CORS 过宽 | 允许任意 Origin 且允许凭据，扩大浏览器侧攻击面。 | 生产仅允许明确域名，预检和凭据策略经过验证。 |

# 质量与发布治理差距

Admin 模块没有自动化测试，鉴权、用户、角色、上传、模型配置和迁移缺少覆盖。

前端 package.json 只有 dev/build/preview，没有 lint、unit test 或 E2E 脚本。

生产 Dockerfile 使用 -DskipTests，镜像构建不会因测试失败而停止。

当前工作区存在约 47 项未提交或未跟踪变更，不具备明确版本号、变更集和一键回滚基线。

MyBatis 在各模块启用 StdOutImpl，生产日志噪声大，并可能输出敏感参数。

# 验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 容器状态 | 通过 | frontend、app、mysql、redis、minio 均为 healthy |
| 管理员登录 | 通过 | 登录和主要管理员接口返回 200 |
| 真实 LLM 调用 | 通过 | 试聊 source=ai，抽测约 3.2 秒 |
| 后端测试 | 通过 | 4 个测试类，13 个测试全部通过 |
| Admin 自动化测试 | 缺失 | Admin 模块 No tests to run |
| 前端依赖审计 | 通过 | npm 官方源返回 0 vulnerabilities |
| 2 MB 文档上传 | 失败 | Nginx 返回 413 |
| 普通账号越权抽测 | 失败 | 多个敏感后台接口返回 200 |
| 网页渠道入口 | 失败 | 代理入口 405，后端直连 401 |

# 整改路线图

建议策略  先收缩生产范围，再补核心闭环。无法在计划周期内完成的功能应隐藏菜单并明确标记为未发布，而不是带着半成品入口上线。

## 阶段 1：关闭 P0 阻断项

完成 API 级 RBAC、前端权限菜单和最后超级管理员保护。

接入 Flyway/Liquibase，整理现有 SQL 为正式迁移版本。

完成网页渠道安全入口，或从首发范围中移除网页渠道。

接通渠道配置、意图、回复策略；无法接通的功能暂时下线。

配置 Embedding 模型，修正知识库处理状态并完成 RAG 端到端验收。

完成模型密钥加密、日志脱敏和现有密钥轮换。

## 阶段 2：建立生产保障

补齐 Nginx 上传限制、HTTPS、安全头、CORS 和网络隔离。

为文档处理引入持久任务机制，为外部调用配置真实超时、重试和熔断。

完成真实转人工流程、客户建档、工单建单和后台操作审计。

增加 liveness/readiness、指标、结构化日志、告警和费用监控。

## 阶段 3：发布工程化

Admin 模块补集成测试，前端补 lint、单元测试和关键路径 E2E。

CI 中强制运行迁移校验、测试、依赖审计、镜像扫描和制品签名。

冻结发布分支和版本号，整理变更记录、回滚方案与数据备份。

完成灰度、压测、故障演练和上线评审后再开放真实流量。

# 建议首发范围

| 功能 | 建议 | 进入首发的前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 管理员后台 | 保留 | 完成 RBAC、管理员保护、审计日志 |
| AI 试聊 | 保留 | 禁用成功型 Mock 兜底或明确标识降级 |
| FAQ 知识库 | 保留 | 完成命中率样本验收与变更审计 |
| 文档 RAG | 条件保留 | Embedding、状态机、审核和检索全部通过 |
| 钉钉/企微 | 条件保留 | 真实平台回调、重试、签名和告警通过 |
| 网页客服 | 暂缓 | 完成安全入口和真实组件端到端测试后再启用 |
| 意图/回复策略 | 暂缓 | 接入消息处理主链路后再展示 |
| 客户/工单/操作日志 | 暂缓 | 完成自动建档、建单和审计闭环 |

# 生产上线验收清单

所有 P0 问题关闭，并有对应自动化测试或可复现验收记录。

角色权限矩阵经产品、研发和安全共同确认，越权测试全部通过。

数据库从基线版本升级、重复启动和失败回滚均验证通过。

模型密钥、JWT、数据库、Redis、MinIO 和渠道密钥均完成轮换与权限收敛。

知识库完成上传、解析、向量化、审核、检索、引用、删除全流程。

真实钉钉/企微消息完成签名校验、去重、超时、失败重试与告警验证。

HTTPS、安全头、CORS、限流、上传限制和网络隔离均按生产域名生效。

关键接口完成容量与稳定性压测，外部模型异常不会拖垮应用线程。

备份与恢复演练成功，具备明确版本、变更单、回滚步骤和负责人。

灰度环境连续稳定运行并完成业务方验收后，再逐步开放生产流量。

# 审计证据索引

以下路径用于研发定位。行号以 2026-07-13 审计时工作区为准，后续代码修改可能导致偏移。

| 主题 | 文件 | 行号 |
| --- | --- | --- |
| 权限边界 | feisheng-bot-admin/.../config/SecurityConfig.java | 28-40 |
| 用户删除与角色分配 | feisheng-bot-admin/.../controller/UserController.java | 42, 52-59 |
| 文档上传与异步处理 | feisheng-bot-admin/.../controller/AdminDocController.java | 84-104, 152-168 |
| AI 密钥实体 | feisheng-bot-admin/.../entity/BotAiModelConfig.java | 14 |
| 未接入的渠道配置 | feisheng-bot-admin/.../controller/ChannelConfigController.java | 18-21 |
| 未接入的意图管理 | feisheng-bot-admin/.../controller/IntentController.java | 35-40 |
| 未接入的回复策略 | feisheng-bot-admin/.../controller/ReplyStrategyController.java | 27-33 |
| 数据库迁移脚本 | feisheng-bot-parent/sql/05_add_minio_storage.sql | 5-12 |
| Nginx 代理范围 | docker/nginx/nginx.conf | 9-27 |
| 生产构建跳过测试 | Dockerfile | 7 |
| 固定健康检查 | feisheng-bot-admin/.../controller/HealthController.java | 12 |
| 宽松 CORS | feisheng-bot-admin/.../config/CorsConfig.java | 12-15 |

最终建议  完成阶段 1 后可进入受控灰度；完成阶段 2、测试与故障演练后，才建议按生产标准正式开放。